面向算力受限场景的极致轻量化
多模态轨迹预测方法

——论文完成步骤大纲

项目名称：面向低速场景的轻量化多模态轨迹预测系统

项目负责人：张芝芊

指导教师：谷佳 副教授

所属单位：宁夏理工学院 计算机科学与工程学院

编制日期：2026年07月21日

一、论文基本信息

| 论文标题 | 面向算力受限场景的极致轻量化多模态轨迹预测方法 |
| --- | --- |
| 英文标题 | Towards Extremely Lightweight Multimodal Trajectory Prediction for Compute-Constrained Scenarios |
| 论文类型 | 研究论文（Research Article） |
| 目标期刊（首选） | 《汽车工程》（EI 收录，轨迹预测方向高度对口） |
| 目标期刊（备选） | 《计算机工程与应用》（中文核心） 《交通运输工程学报》（EI 收录） |
| 预计篇幅 | 正文 12-14 页（含图表），参考文献 25-35 篇 |
| 预计完成周期 | 约 6 周（含实验补充+写作+修改） |
| 论文贡献点 | ① 提出 198K 参数的极致轻量化多模态轨迹预测架构 ② 系统性消融实验验证每个模块的精度-效率贡献 ③ 在消费级 GPU 上完成全流程训练推理的可行性验证 ④ 按低速场景类型的细粒度精度分析 |

二、论文整体结构

2.1 论文章节架构

第1章 引言（约2页）

1.1 研究背景：自动驾驶轨迹预测的重要性，算力受限场景（校园无人车、园区配送车等）的实际需求

1.2 现有方法的局限性：

- 主流方法追求精度但忽视部署可行性（VectorNet ~1M, HiVT ~800K, mmTransformer ~5M 参数）

- 依赖高端硬件（V100/A100），消费级场景不可用

- 缺乏在低速场景下的系统性精度评估

1.3 本文贡献：

- 提出参数预算仅 198K 的轻量化多模态轨迹预测方法

- 系统性消融实验验证每个模块的精度-效率贡献

- 在 Argoverse 数据集上验证，RTX 3060 消费级显卡全流程可训练

- 按场景类型（直行/跟车/变道/弯道/交叉口）的细粒度精度分析

第2章 相关工作（约2-3页）

2.1 轨迹预测方法演进：LSTM -> CNN -> GNN -> Transformer 的技术演进路线

2.2 轻量化模型设计：知识蒸馏、模型剪枝、紧凑架构设计在轨迹预测中的应用

2.3 多模态预测与不确定性估计：Winner-Takes-All 策略、混合密度网络、证据深度学习

第3章 方法（约4-5页）

3.1 问题定义：给定观测序列 X (T_obs x D)，预测未来 T_pred 帧的 K 条候选轨迹

3.2 模型架构总览（附图：模型结构图）

3.2.1 MLP 特征编码器：3 层全连接 + LayerNorm + ReLU，逐帧独立编码，O(N) 复杂度

3.2.2 注意力池化模块：两层全连接 -> Softmax -> 加权求和，仅增 1.6K 参数

3.2.3 多模态轨迹预测器：模态选择器(3路) + 3 个独立轨迹预测分支

3.2.4 不确定性估计模块：Softplus 输出的逐坐标置信度量

3.3 输入特征设计：8 维特征向量 [x, y, vx, vy, t/T, 1, dist_nearest/100, rel_x/100, rel_y/100]

3.4 损失函数：L = 0.7 x L_traj + 0.3 x L_mode（Winner-Takes-All + 交叉熵模态监督）

3.5 训练策略：AdamW + 余弦退火调度 + 梯度裁剪 + 早停策略

第4章 实验（约5-6页）

4.1 实验设置

- 数据集：Argoverse 轨迹子集（284,416 条场景，7:1:2 划分）

- 评价指标：ADE, FDE, minADE, minFDE, MR, 终点误差<=3m占比

- 硬件配置：RTX 3060 (6GB), batch_size=64, epochs=20

4.2 与主流方法的对比实验（表1：参数量-精度-硬件三维对比）

4.3 场景分层分析（表2：直行/跟车/变道/弯道/交叉口）

4.4 消融实验（表3：模块贡献、参数预算、模态数、特征维度、池化方式）

4.5 推理效率分析（表4：延迟、显存、吞吐量、FPS）

4.6 参数预算实验（图：参数量-ADE Pareto 前沿曲线）

4.7 定性可视化分析（预测效果图x6-8场景，不确定性椭圆，失败案例分析）

第5章 讨论（约1-2页）

5.1 轻量化设计的适用边界：直行/跟车场景满足需求，弯道/交叉口需地图信息补充

5.2 局限性分析：纯运动学特征的固有上限，缺少地图约束导致的弯道场景失效

5.3 未来工作：车道线图卷积融合、多车交互编码、模型量化与嵌入式部署

第6章 结论（约0.5页）

总结全文贡献，重申 198K 参数下实现可用精度的核心结论

三、论文完成步骤（分阶段）

第一阶段：文献调研与综述撰写（第1周，约3.5天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务1.1 | 精读 VectorNet 原论文（CVPR 2020），记录层次图网络设计思想、矢量化表示方法论 | 0.5天 |
| 任务1.2 | 精读江苏大学 GCN 交互网络论文（《汽车工程》2024），记录 LaneGCN + GCN 方法细节与实验指标 | 0.5天 |
| 任务1.3 | 精读 CDDM 知识蒸馏论文（arXiv 2025），记录 231K 参数下的精度-效率指标作为核心对标 | 0.5天 |
| 任务1.4 | 精读 EAG-GCN-T 论文（《地球信息科学学报》2025），记录动态邻接矩阵方法及 ADE/FDE 指标 | 0.5天 |
| 任务1.5 | 泛读《汽车工程》《中国图象图形学报》近 3 年轨迹预测综述/研究文章 8-10 篇，建立技术脉络全景 | 1天 |
| 任务1.6 | 整理文献对比表（方法名、参数量、ADE/FDE、训练硬件、适用场景、发表年份/出处） | 0.5天 |
| 任务1.7 | 撰写 Related Work 初稿（约 1500 字），分三子节：轨迹预测方法演进、轻量化模型设计、多模态与不确定性 | 1天 |

本阶段产出：

- 文献对比表（Excel 格式，15-20 篇文献）

- Related Work 节初稿（约1500字）

第二阶段：补充实验——消融实验（第2周，约5天）【最关键】

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务2.1 | 去除不确定性估计模块实验：注释 uncertainty_predictor，仅保留轨迹预测 + 模态选择 | 0.5天 |
| 任务2.2 | 注意力池化 -> 平均池化替换实验：将 AttentionPooling 替换为 torch.mean(pool, dim=1) | 0.5天 |
| 任务2.3 | 注意力池化 -> LSTM 替换实验：将 AttentionPooling 替换为单层 LSTM + 最后时刻输出 | 0.5天 |
| 任务2.4 | MLP 编码器层数消融实验：分别训练 2层/3层/4层 MLP 变体 | 0.5天 |
| 任务2.5 | 模态数 K 消融实验：分别训练 K=1/2/3/5 模态的变体 | 0.5天 |
| 任务2.6 | 周围车辆特征消融实验：去除 8 维特征中的后 3 维（dist_nearest, rel_x, rel_y） | 0.5天 |
| 任务2.7 | 特征维度消融实验：仅使用 [x,y,vx,vy] 4 维 vs 完整 8 维 | 0.5天 |
| 任务2.8 | 整理消融实验汇总表 + 绘制消融实验柱状对比图 | 0.5天 |

本阶段产出：

- 消融实验结果汇总表（8 组变体 x 6 项指标）

- 消融实验柱状对比图（matplotlib 生成）

第三阶段：补充实验——参数预算与推理效率（第3周，约5天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务3.1 | 隐藏维度搜索实验：分别训练 hidden_dim=32/64/128/256/512 的模型，记录参数量和 ADE/FDE | 1天 |
| 任务3.2 | 绘制参数量-ADE Pareto 前沿图（核心亮点图） | 0.5天 |
| 任务3.3 | 训练成本对比：记录不同配置的每 epoch 时间和总训练时间 | 0.5天 |
| 任务3.4 | 推理延迟测试：batch=1/8/16/32/64 下的单次前向传播时间(ms) | 1天 |
| 任务3.5 | 显存占用测试：训练显存峰值 + 推理显存峰值 | 0.5天 |
| 任务3.6 | CPU 推理模式测试：纯 CPU 推理延迟 | 0.5天 |
| 任务3.7 | 吞吐量测试：不同 batch size 下的 FPS | 0.5天 |

本阶段产出：

- 参数量-ADE Pareto 前沿对比图（论文核心图表）

- 推理效率对比表

- 训练成本对比表

第四阶段：补充实验——可视化与定性分析（第3周末，约2天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务4.1 | 选取 8 个典型场景生成预测可视化图（直行x2/跟车x1/变道x1/弯道x2/交叉口x2） | 1天 |
| 任务4.2 | 不确定性椭圆可视化：高置信度（mode_prob>0.8）和低置信度（mode_prob<0.4）场景各 2 个 | 0.5天 |
| 任务4.3 | 3 模态概率分布可视化：直行/变道/弯道三种场景下模态概率的分布差异 | 0.5天 |

本阶段产出：

- 场景预测效果 6-8 宫格图

- 不确定性椭圆对比图

- 模态概率分布图

第五阶段：论文撰写（第4-5周，约9天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务5.1 | 撰写第1章 引言（约2000字） | 1.5天 |
| 任务5.2 | 撰写第2章 相关工作（约2500字） | 2天 |
| 任务5.3 | 撰写第3章 方法（约4000字）+ 配合绘制模型架构图（draw.io） | 2.5天 |
| 任务5.4 | 撰写第4章 实验（约5000字）+ 插入全部图表 | 2天 |
| 任务5.5 | 撰写第5章 讨论 + 第6章 结论（约1500字） | 1天 |
| 任务5.6 | 撰写中英文摘要 + 关键词 | 0.5天 |

本阶段产出：

- 论文完整初稿（约15000字正文，含10图6表）

第六阶段：图表制作（穿插进行，约5天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务6.1 | 图1：模型架构总览图（draw.io/Visio，展示4个模块的数据流） | 1天 |
| 任务6.2 | 图2：8维特征构建流程图（draw.io） | 0.5天 |
| 任务6.3 | 图3：注意力池化 vs 平均池化 vs LSTM 对比示意图 | 0.5天 |
| 任务6.4 | 图4：训练损失曲线 + 验证 ADE 下降曲线 | 0.5天 |
| 任务6.5 | 图5：参数量-ADE Pareto 前沿对比图 | 0.5天 |
| 任务6.6 | 图6：消融实验柱状对比图 | 0.5天 |
| 任务6.7 | 图7：推理延迟 vs Batch Size 曲线图 | 0.5天 |
| 任务6.8 | 图8：8场景预测效果可视化（3x3 或 2x4 排列） | 0.5天 |
| 任务6.9 | 图9：不确定性估计可视化（高/低置信度场景对比） | 0.5天 |
| 任务6.10 | 图10：失败案例分析（弯道/交叉口） | 0.5天 |

本阶段产出：

- 论文用图 10 张（矢量格式或 300dpi PNG）

- 论文用表 6 张

第七阶段：修改与投稿（第6周，约5天）

| 编号 | 任务内容 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- |
| 任务7.1 | 全文自我审阅：逻辑流畅性、术语一致性、图表引用正确性检查 | 1天 |
| 任务7.2 | 送指导教师谷佳副教授审阅，根据反馈修改 | 2天 |
| 任务7.3 | 英文摘要找人润色（建议找英语专业同学或用 Grammarly + DeepL 辅助） | 0.5天 |
| 任务7.4 | 图表格式统一：字体（宋体/Times New Roman）、字号（小五号）、分辨率（>=300dpi） | 0.5天 |
| 任务7.5 | 参考文献格式化：按目标期刊模板（GB/T 7714 或期刊自定义格式），使用 Zotero/EndNote | 0.5天 |
| 任务7.6 | 确定目标期刊 -> 下载模板 -> 排版 -> 撰写 Cover Letter -> 提交 | 1天 |

本阶段产出：

- 投稿版论文（PDF + LaTeX/Word 源文件）

- Cover Letter

- 补充材料（可选）

四、论文章节详细提纲

第1章 引言

1.1 研究背景（约600字）

- 自动驾驶技术从高速公路向低速场景（校园、园区、驾校）渗透的趋势

- 轨迹预测作为决策规划核心上游模块的重要性

- 低速场景的特殊性：算力受限、场景相对简单、安全冗余要求高

1.2 现有方法局限（约600字）

- 主流方法（VectorNet, HiVT, mmTransformer）追求更高精度

- 代价：参数量 800K-5000K，依赖 V100/A100 等高端 GPU

- 结果：在消费级硬件（RTX 3060 6GB）上无法完成训练，阻碍技术落地

- 现有轻量化工作多集中于目标检测，轨迹预测方向缺乏系统性研究

1.3 本文贡献（约300字）

第2章 相关工作

2.1 轨迹预测方法（约800字）

- 经典方法：基于物理的运动学模型（KF, CTRV）-> 基于行为的意图预测

- 深度学习方法：Social-LSTM -> VectorNet -> HiVT（层次Transformer）

- 关键趋势：栅格化->矢量化、RNN->Transformer、单模->多模

2.2 轻量化模型设计（约800字）

- 知识蒸馏：Teacher-Student 框架，CDDM（231K），MAVEN-T

- 模型剪枝：结构化/非结构化剪枝在时序模型中的应用

- 紧凑架构：MobileNet/ShuffleNet 的设计哲学在轨迹预测中的延伸

2.3 多模态预测与不确定性（约600字）

第3章 方法

3.1 问题形式化定义（约300字）

3.2 模型架构设计（约2000字，配合图1）

3.2.1 MLP 特征编码器：设计动机（Transformer对20帧短序列过度设计），O(Nxd2)复杂度

3.2.2 注意力池化模块：仅1.6K参数的时间维度压缩

3.2.3 多模态轨迹预测器：K=3模态，模态选择+轨迹预测双任务

3.2.4 不确定性估计模块：Softplus输出，每个预测坐标点的置信度量

3.3 输入特征工程（约500字，配合图2）

3.4 损失函数设计（约500字）

3.5 训练策略（约300字）

第4章 实验

4.1 实验设置（约500字）

4.2 与主流方法对比（约600字，表1）

4.3 场景分层分析（约600字，表2）

4.4 消融实验（约800字，表3）

4.5 推理效率分析（约400字，表4）

4.6 参数预算实验（约400字，Pareto曲线图）

4.7 定性分析（约400字，图8-10）

第5章 讨论

5.1 适用边界（约400字）：直行/跟车满足，弯道/交叉口需车道线

5.2 局限性（约300字）：纯运动学特征的上限，无地图约束

5.3 未来工作（约300字）：车道线图卷积、多车交互、INT8量化部署

第6章 结论

总结：198K参数 + 消费级GPU可训练 + 直行/跟车满足需求

一句话核心贡献：提出系统性轻量化方法论并验证可行性

五、论文图表清单

5.1 图片清单（共10张）

| 编号 | 图名 | 制作工具 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图1 | 模型架构总览图 | draw.io | MLP编码器->注意力池化->模态选择->轨迹预测->不确定性的数据流 |
| 图2 | 8维特征构建流程图 | draw.io | 从原始CSV到8维特征向量的完整流程 |
| 图3 | 注意力池化 vs 平均池化 vs LSTM 对比示意图 | draw.io/matplotlib | 三种时序聚合方式的直观对比 |
| 图4 | 训练损失曲线 + 验证ADE下降曲线 | matplotlib | 已有训练数据，直接绘图 |
| 图5 | 参数量-ADE Pareto前沿对比图 | matplotlib | X=参数量(log) Y=ADE，标注本项目+VectorNet+HiVT+mmTransformer |
| 图6 | 消融实验柱状对比图 | matplotlib | 8组变体的ADE/FDE并排柱状图 |
| 图7 | 推理延迟 vs Batch Size曲线图 | matplotlib | 本项目 vs Linear vs LSTM的延迟对比 |
| 图8 | 8场景预测效果可视化 | matplotlib | 直行x2/跟车/变道x2/弯道x2/交叉口x2，含成功和失败案例 |
| 图9 | 不确定性估计可视化 | matplotlib | 高置信度 vs 低置信度场景的预测椭圆对比 |
| 图10 | 失败案例分析 | matplotlib | 弯道和交叉口场景的预测偏差可视化 |

5.2 表格清单（共6张）

| 编号 | 表名 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 表1 | 与主流方法的多维对比 | 参数量/ADE/FDE/训练硬件/推理显存/训练时间 |
| 表2 | 各场景类型预测精度分层分析 | 直行/跟车/变道/弯道/交叉口的ADE/FDE/<=3m占比 |
| 表3 | 消融实验结果汇总 | 8组变体的6项指标对比 |
| 表4 | 推理效率对比 | 延迟/显存/吞吐量/FPS，本项目 vs Linear vs LSTM |
| 表5 | 参数预算扫描结果 | hidden_dim=32/64/128/256/512的参数量/ADE/FDE/延迟 |
| 表6 | 输入特征维度消融 | 各特征维度的增减对精度的影响 |